Процесс тестирования и интеграции

Этап 1. Подготовка серверов и виртуальных машин (1-7 дней)

Обязанности оператора связи или партнера, который готовит оборудование для поставки:

Подготовить сервер или VM согласно требованиям:

Требования для СКАТ (DPI, BRAS, NAT). В случае использования VM для СКАТ выполнить настройку

Требования для GUI (DPIUI2 - Graphical User Interface)

Требования для QoE Analytics (QoE Stor - Database for storing statistics)
На сервер СКАТ нельзя ставить QoE.
На сервер СКАТ возможно ставить GUI только в рамках теста. Для продуктивных инсталляций GUI должен быть вынесен на отдельный сервер или VM.
GUI и QoE можно объединять на одном сервере, в данном случае требования к серверу суммируются.

Установить операционную систему VEOS. Обязательно настроить Firewall для ограничения доступа и использовать сложные пароли.

Организовать сетевую связность между выделенными серверами или VM.

Предоставить доступ по SSH (22 порт) к каждому серверу через сеть интернет или VPN WireGuard. GUI дополнительно требует доступ по HTTPS (443 порт). Каждый сервер должен иметь доступ к публичным ресурсам в интернете для установки ПО. Проверить соединение с помощью команд:

ping vasexperts.ru

Доступно два варианта предоставления доступа:

Прислать логин и пароль для SSH.

Использовать готовый скрипт для добавления серверов в Teleport. Скрипт пердоставляется по запросу через менеджера.

Обязанности VAS Experts:

Подключиться к серверам через SSH.

Добавить серверы в Teleport для дальнейшего обслуживания.

Этап 2. Установка компонентов (1-2 дня)

Установка зависит от используемого функционала.

Обязанности VAS Experts:

СКАТ (BRAS, NAT, DPI): Установить ПО СКАТ на сервер или VM

GUI (рекомендуется к установке): Установить GUI на отдельный сервер или VM. Добавить все компоненты и проверить их доступность.

QoE (рекомендуется к установке для функциональности DPI): Установить QoE на отдельный сервер или VM. Сконфигурировать пространство для хранения статистики от DPI

Настроить взаимосвязь между модулями (DPI, GUI, QoE)

Возможности оператора связи/партнера по самостоятельной установке компонент:

СКАТ (BRAS, NAT, DPI): Инсталляция СКАТ с помощью скрипта

GUI (рекомендуется к установке): Инсталляция GUI

QoE (рекомендуется к установке для функциональности DPI): install

Настроить взаимосвязь между модулями (DPI, GUI, QoE)

Этап 3. Настройка компонентов (3-7 дней)

Настройка зависит от используемого функционала.

Обязанности оператора связи/партнера: Заполнить опросник от менеджера VAS Experts

Для NAT:

Предоставить пул публичных и приватных IP-адресов

Предоставить IP-адрес ресивера для выгрузки NAT flow (если используется стороннее решение)

Для BRAS:

Настроить RADIUS сервер с учетом предоставленного словаря атрибутов

Предоставить информацию о типе BRAS (L2 или L3) и способе авторизации

Настроить ответы предоставляемые с биллинга для реализации сценариев

Обязанности VAS Experts:

Для DPI:

Настроить выгрузку статистики из DPI в QoE (Full Flow, ClickStream, DNS Flow, NAT Flow, GTP Flow)

Предоставить учетную запись VAS Cloud для доступа к созданию пользовательских сигнатур

Предоставить расширенную версию QoE для доступа ко все разделам статистики

Для NAT:

Создать сервис NAT и назначить на приватные IP-адреса по сценарию: CGNAT. Трансляция сетевых адресов для IPv4

Настроить выгрузку NAT Flow. Доступны два варианта:

На клиентский ресивер

Использовать решение QoE от VAS Expert с функциональностью NAT Flow. Пример использования в сценарии Работа с NAT Flow. Как найти абонента за NAT

Для BRAS:

Настроить СКАТ в зависимости от типа BRAS (L2 или L3).

Проработать с клиентом необходимых атрибутов в ответе от RADIUS сервера.

Провести отладку и тесты бизнес-сценариев (финансовая блокировка с редиректом на Captive Portal, смена тарифного плана, тарифные планы по расписанию).

Этап 4. Интеграция и тестирование (1-21 день)

Обязанности оператора связи/партнера:

Подготовить часть трафика или список тестовых абонентов для проверки

Обязанности VAS Experts:

Провести интеграцию СКАТ с частью реального трафика или абонентов

Протестировать работоспособность системы

Исправить замечания, если они выявлены

Этап 5. Переход в эксплуатацию (7-21 день)

Обязанности оператора связи/партнера:

Подтвердить, что система работает согласно требованиям

Обязанности VAS Experts:

Завершить настройку и передать систему в эксплуатацию

Оказать поддержку на этапе внедрения